УТВЕРЖДЕН

приказом Управления социальной политики

от 17.03.2015 № 01-12/53

Муниципальный план основных мероприятий по обеспечению внедрения федерального государственного стандарта в системе дошкольного образования Чаунского муниципального района внедрения по мере готовности дошкольных образовательных организаций  на 2015 - 2016 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый результат | Сроки выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение введение ФГОС дошкольного образования |
| 1.1. | Разработка и утверждение Плана внедрения ФГОС дошкольного образования в Чаунском муниципальном районе на период 2015-2016г.г. | План мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования, утвержденный приказом Управления социальной политики | март 2015 г. | Отдел образования Управления социальной политики Отдел методического сопровождения ОУ Чаунского района |
| 1.2 | Разработка на основе примерных образовательных программ основной образовательной программы дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом запроса родителей, социума и программы развития организации. Утверждение основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | Основная образовательная программа дошкольных организаций в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | до 31.07.2015 г. | МДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи |
| 1.3 | Мониторинг условий введения ФГОС дошкольного образования | Участие в мониторинге по оценке готовности образовательной организации к введению ФГОС дошкольного образования, организованным Департаментом образования, культуры и молодежной политики ЧАО | до 01.10.2015 г. | МДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи Муниципальный координатор |
| 1.4. | Введение ФГОС дошкольного образования в МДОУ ДСКВ «Ручеек» с.Рыткучи |  | с 01.09.2015 г. | МДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи |
| 1.5 | Осуществление электронного мониторинга внедрения ФГОС дошкольного образования | Участие в региональном мониторинге готовности: - МДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи | октябрь 2015 март 2016 | МДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи Муниципальный координатор |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 2.1 | Проведение совещаний, по вопросу создания условий для реализации ФГОС в дошкольных образовательных организаций |  | 2015-2016 г.г. | Отдел образования Управления социальной политики, руководители образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования |
| 2.2 | Анализ подготовки, внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования | Аналитическая справка о готовности к введению ФГОС дошкольного образования | октябрь 2015 | Муниципальный координатор, руководитель МДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи |
| 2.3. | Проведение родительских собраний и консультаций с родителями по проблемам введения ФГОС дошкольного образования | Ознакомление родителей с ФГОС дошкольного образования | в течение 2015-2016г.г. | Руководители образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
| 3. Научно-методическое обеспечение ФГОС дошкольного образования |
| 3.1 | Методическое сопровождение образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, по внедрению ФГОС | Проведение консультаций, семинаров, круглых столов и т.п. | 2015-2016 г.г. | Отдел методического сопровождения ОУ Чаунского района |
| 3.2. | Оказание методической помощи руководящим и педагогическим работникам дошкольного образования по внедрению ФГОС дошкольного образования | Консультирование, подготовка методических рекомендаций по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования | постоянно | Отдел методического сопровождения ОУ Чаунского района |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 4.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования | План - график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования. | до 01.09.2016. | Образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования Отдел методического сопровождения ОУ Чаунского района |
| 4.2. | Проведения мониторинга результативности повышения квалификации руководящих и педагогических работников | Анализ Плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования. | в течение 2015 -2016г.г. | Отдел методического сопровождения ОУ Чаунского района, руководители |
| 5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 5.1 | Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательных организаций требованиям ФГОС дошкольного образования | Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения требованиям ФГОС дошкольного образования | до 01.09.2016 | Руководители образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, Отдел образования Управления социальной политики, |
| 5.2 | Организация работы по обеспечению соответствия санитарно-эпидемиологических правил и нормативов образовательных организаций требованиям ФГОС дошкольного образования | Соответствие санитарно-гигиенических условий образовательных организаций требованиям ФГОС дошкольного образования | до 01.09.2016 | Руководители образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
| 5.3 | Организация работы по обеспечению соответствия развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС дошкольного образования | Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной организации | до 01.09.2016 | Руководители образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
| 6. Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 7.1. | Информирование общественности через средства массовой информации о мероприятиях по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования |  | в течение 2015-2016г.г. | Муниципальный координатор, Руководители образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, отдел методического сопровождения ОУ Чаунского района |
| 7.2. | Размещение материалов по вопросам введения ФГОС дошкольного образования на официальных сайтах образовательной организации |  | в течение 2015-2016г.г. | Руководители образовательных организаций, реализующих образовательную программу |